## Sheet1
番号 | 質問項目及び内容 |  | 回答
1 | 質問項目 | 既設建物のアスベストについて
| 内 容 | 本工事に伴い、アスベスト材を含んだ撤去品はありますでしょうか。 | アスベスト材を含んだ撤去品はありません。
また、アスベストの調査及び処理は別途と考えてよろしいでしょうか。
2 | 質問項目 | 室外機騒音について
| 内 容 | 騒音対策は別途と考えてよろしいでしょうか。 | 当該区域は第２種区域となりますますので適切な騒音対策を提案してください。
また、騒音規制に対する諸条件等がありましたら教えて頂けますか。
3 | 質問項目 | 既設LPガス検知器、ガス配管について
| 内 容 | 既設クリーンヒーター撤去後、既設ガス配管立ち上げ、及びLPGガス検知器は残置と | 適切な方法を提案してください。
|  | 考えてよろしいでしょうか。また、スラブ下配管は埋設の為、撤去は不可と考えます。 | また、ガスの漏れの対策を講じたうえでスラブ下配管は残置で構いません。
4 | 質問項目 | 作業条件について
| 内 容 | 平日作業可能と考えてよろしいでしょうか。 | 基本的に平日作業を可能とします。
|  | 搬入・搬出、音出し作業、停電作業について、時間等の作業条件の指定がありましたら、ご指示ください。 | ただし、施設の利用状況にもよるため、事前調整は必要となります。
5 | 質問項目 | 仕様書記号G1(多目的ホール誘導灯について)
| 内 容 | 多目的ホール誘導灯3台については、消防用設備の為、 | 発電回路に含めてください。
器具更改を実施し、既設誘導灯回路のままで発電回路へは含めなくてよろしいでしょうか。
6 | 質問項目 | 多目的ホールの非常用コンセントの配置について
| 内 容 | 多目的ホールの非常用コンセントの形状および配置について指定がありましたらご指示いただけますか。 | 指定はありませんので適切な方法を提案してください。
7 | 質問項目 | 電源の取設について
| 内 容 | 今回設置する電源切替盤の電源取設は既設分電盤L-2電灯分電盤の1次側の分岐とし、 | 適切な方法を提案してください。
既設分電盤L-2電灯分電盤1次側電源で商用停電の検出を行うとしてよろしいでしょうか。
8 | 質問項目 | 自立運転スイッチの位置について
| 内 容 | 停電時の自立運転スイッチ、各ランプ等の設置位置について | 指定はありませんので適切な方法を提案してください。
9 |  | 指定がありましたらご指示いただけますか。
9 | 質問項目 | 会議室・児童室の空調機について
| 内 容 | 新設空調機は壁掛型となっておりますが、既設クリーンヒーター同様の床置型で検討してもよろしいでしょうか。 | 基本、壁掛とします。他の手法をご提案いただいても構いません。
10 | 質問項目 | 工事期間中の資材保管について
| 内 容 | 工事期間中、材料、仮設材等を一時保管するためのスペースをお借りすることは可能でしょうか。 | 工事期間中の施設の利用もあることから、屋内は無理です。
屋外については要検討とします。
11 | 質問項目 | 納入機器仕様について
11 | 内 容 | 機器仕様は、メーカー標準仕様と考えてよろしいでしょうか。 | メーカー標準仕様と考えてください。
12 | 質問項目 | 施工仕様について
| 内 容 | 施工仕様は建築家協会仕様と考えてよろしいでしょうか。 | 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）および
公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）によることとします。
13 | 質問項目 | 多目的ホールの養生について
| 内 容 | 工事期間中、養生を残しておくことは可能でしょうか。 | 多目的ホールの使用状況によるため、事前調整が必要です。
14 | 質問項目 | 全熱交換器 仕様について
13 | 内 容 | 計画機器は3Φ200V仕様の床置全熱交換器となっています。 | 変更機器が同等品以上で全体的に省エネ効果が得られるなら、変更で提案してください。
GHPからは3Φ電源を供給できない為、機器の仕様変更は可能でしょうか。また、別添資料の別添３発電設備資料の全熱交換器の消費電力と差異があります。
15 | 質問項目 | 嵩上げ工事について
| 内 容 | 浸水被害危険性地域に該当とありますが、浸水高さまた、検討中の嵩上内容について教えていただけますか。 | 浸水高さは滋賀県防災情報マップを確認のうえ適切な方法をご提案ください。
（滋賀県防災情報マップ：http://shiga-bousai.jp/dmap/top/index）